## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21h00 - 26/03/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Hồng Quân
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Quang Vũ.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Hồng Quân | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Trọng Trường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Quang Vũ | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Đặt ra những quy định chung | Cả nhóm | 15 phút | -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Luôn hòa đồng, hết mình, nhiệt tình giúp đỡ nhau trong học tập, nhiệm vụ +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích, công kích nhau
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Hồng Quân | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive, github
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, nắm vững các kiến thức về kiểm thử phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL và công cụ thực hiện đề tài
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | -Kiểm thử phần mềm – Website bán sách adcbook.net.vn -Kiểm thử phần mềm – Website bán điện thoại cellphones.com.vn -Kiểm thử phần mềm – Website bán sách nhanam.vn |  | Website bán sách | Nhóm quyết định chọn đề tài: Kiểm thử phần mềm – Website bán sách adcbook.net.vn
2 | Xác định công cụ thực hiện đề tài | - Công cụ LoadForcus, Selenium, Postman, Junit, TestNG |  | - Công cụ LoadForcus
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | 2024-03-30 | Cả nhóm | Thảo luận thống nhất đưa ra đề tài cần nghiên cứu
2 | Xác định công cụ thực hiện đề tài | 2024-03-30 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 3 | 1 | 3
2 | Nguyễn Hồng Quân | 2 | 3 | 2
3 | Nguyễn Trọng Trường | 2 | 1 | 3
4 | Nguyễn Quang Vũ | 2 | 1 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21h00 - 31/03/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Hồng Quân
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Quang Vũ.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Hồng Quân | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Trọng Trường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Quang Vũ | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan) | Cả nhóm | 60'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan) | Lên lịch và lập kế hoạch kiểm thử |  | Lên lịch và lập kế hoạch kiểm thử
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu tổng quan | 2024-04-01 | Nguyễn Hồng Quân
2 | Xác định các tiêu chí chấp nhận sản phẩm | 2024-04-01 | Nguyễn Mỹ Hạnh
3 | Xác định chiến lược kiểm thử | 2024-04-01 | Nguyễn Trọng Trường
4 | Lập lịch trình công việc | 2024-04-01 | Nguyễn Trọng Trường
5 | Các sản phẩm bàn giao | 2024-04-01 | Nguyễn Quang Vũ
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Hồng Quân | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Trọng Trường | 1 | 4 | 4
4 | Nguyễn Quang Vũ | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21h00 - 08/04/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Mỹ Hạnh
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Quang Vũ.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Hồng Quân | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Trọng Trường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Quang Vũ | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nêu lên tổng quan về kiểm thử phần mềm | Nguyễn Hồng Quân | 20'
2 | Giới thiệu quy trình kiểm thử phần mềm
3 | Xác định các cấp độ kiểm thử | Nguyễn Mỹ Hạnh | 15'
4 | Các loại hình kiểm thử | Nguyễn Trọng Trường | 15'
5 | Các kỹ thuật kiểm thử | Nguyễn Quang Vũ | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Lý thuyết cần độ chính xác cao | Tìm hiểu, tham khảo trên mạng; tham khảo trong giáo trình; tham khảo nội dung trong slide |  | Thao khảo, tìm hiểu nội dung trong giáo trình và slide
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Nêu lên tổng quan về kiểm thử phần mềm | 2024-04-14 | Nguyễn Hồng Quân
2 | Giới thiệu quy trình kiểm thử phần mềm
3 | Xác định các cấp độ kiểm thử | 2024-04-14 | Nguyễn Mỹ Hạnh
4 | Các loại hình kiểm thử | 2024-04-14 | Nguyễn Trọng Trường
5 | Các kỹ thuật kiểm thử | 2024-04-14 | Nguyễn Quang Vũ
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Hồng Quân | 2 | 4 | 4
3 | Nguyễn Trọng Trường | 1 | 1 | 2
4 | Nguyễn Quang Vũ | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21h00 - 15/04/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Trọng Trường
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Quang Vũ.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Hồng Quân | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Trọng Trường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Quang Vũ | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Giới thiệu công cụ | Nguyễn Mỹ Hạnh | 15'
2 | Lý do chọn công cụ | Nguyễn Hồng Quân | 15'
3 | Đặc điểm của công cụ | Nguyễn Trọng Trường | 15'
4 | Cài đặt và sử dụng công cụ | Nguyễn Quang Vũ | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu công cụ Loadfocus | đọc tài liệu của web; xem những blog hướng dẫn; xem video hướng dẫn |  | Đọc tài liệu trên web chính thống
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu công cụ | 2024-04-21 | Nguyễn Mỹ Hạnh
2 | Lý do chọn công cụ | 2024-04-21 | Nguyễn Hồng Quân
3 | Đặc điểm của công cụ | 2024-04-21 | Nguyễn Trọng Trường
4 | Cài đặt và sử dụng công cụ | 2024-04-21 | Nguyễn Quang Vũ
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Hồng Quân | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Trọng Trường | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Quang Vũ | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21h00 - 22/04/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Quang Vũ
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Quang Vũ.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Hồng Quân | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Trọng Trường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Quang Vũ | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Kiểm thử tải | Nguyễn Mỹ Hạnh | 15'
2 | Đặc tả hệ thống | Nguyễn Hồng Quân | 15'
3 | Kiểm thử giám sát tốc độ web | Nguyễn Trọng Trường | 15'
4 | Kiểm thử tải với jmeter | Nguyễn Quang Vũ | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Kiểm thử tải | 2024-05-12 | Nguyễn Mỹ Hạnh
2 | Đặc tả hệ thống | 2024-05-12 | Nguyễn Hồng Quân
3 | Kiểm thử giám sát tốc độ web | 2024-05-12 | Nguyễn Trọng Trường
4 | Kiểm thử tải với jmeter | 2024-05-12 | Nguyễn Quang Vũ
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 2 | 2 | 1
2 | Nguyễn Hồng Quân | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Trọng Trường | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Quang Vũ | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21h00 - 13/05/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Hồng Quân
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Quang Vũ.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Hồng Quân | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Trọng Trường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Quang Vũ | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Hoàn thiện báo cáo bài tập lớn | Nguyễn Mỹ Hạnh | 15'
2 |  | Nguyễn Hồng Quân | 15'
3 |  | Nguyễn Trọng Trường | 15'
4 |  | Nguyễn Quang Vũ | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-05-19 | Nguyễn Mỹ Hạnh
2 |  | 2024-05-19 | Nguyễn Hồng Quân
3 |  | 2024-05-19 | Nguyễn Trọng Trường
4 |  | 2024-05-19 | Nguyễn Quang Vũ
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Hồng Quân | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Trọng Trường | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Quang Vũ | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0